Sak 26/25 – Underveisvurdering av Internasjonalt samarbeid

Innstilling til vedtak:

Hamarregionen IPR tar saken til orientering

Saksutredning:

Bakgrunn
Hamarregionen Interkommunalt Politisk Råd (HIPR) har siden 2024 hatt et prosjekt hvor Hamar kommune har ansatt en internasjonal rådgiver som i 30% av sin stilling skal arbeidet aktivt med å koble kommunene til internasjonale programmer og prosjekter, særlig innen EU-finansierte ordninger. Dette arbeidet har som mål å styrke regional attraktivitet, innovasjon og kompetanseutvikling.

Status per oktober 2025
Gjennomgangen viser et bredt spekter av initiativer og søknadsprosesser:

- Interreg-prosjekter

  - Forprosjekt knyttet til Heggvin (Hamar og Løten) er gjennomført og innvilget.

  - Hovedprosjekt har fått positiv vurdering fra fylkeskommunen, men avslag fra Interreg-sekretariatet. Ny søknad planlegges.

- New European Bauhaus (NEB)

  - Ringsaker planlegger søknad med ungdomsskole som demonstrasjonsbygg (samarbeid med SINTEF).

  - SINTEF har invitert Ringsaker til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) i Forskningsrådet.

  - Løten ønsker å være påkoblet for læring.

  - Hamar viser fornyet interesse for revitalisering av gamle bygg og jernbaneområder.

- Forskningsrådet og Horisont Europa

  - Hamar deltok i IPO-søknad våren 2024 («5-minuttersbyen»).

  - Høsten 2025: Hamar med i SURFCE-søknad sammen med INN (Horisont Europa, klynge 6). Venter svar i februar 2026.

  - Prosjektet er relevant for Matløftet og samarbeid med Geitmyra.

- ERASMUS+

  - To søknader våren 2025 med Stange som lead, knyttet til SLT (kriminalitetsforebygging).

  - Planlagt forsterket innsats på ungdomsfeltet.

- Digital Europa

  - «Beredskap i kart»-prosjektet (12 kommuner) ønskes videreført og utvidet.

  - Beslutning om ikke å bli med i en DE-søknad da prosjektideen til konsortiet ikke var ambisiøst nok.

Leting etter et konsortium som har kommet lenger med utviklingen av dataplattform vurderes for en utlysning i Horisont Europa med søknadsfrist i september 2026.

VRINN vurderer akkurat nå å få med flere regionale aktører på å bli med i en søknad på Virtual World test beds-utlysning til mars-fristen.

- Andre initiativer

  - NAV ser på muligheter for prosjektstøtte knyttet til inkluderende arbeidsliv og «Arbeidsmarkedsløftet».

  - Hamar har signert Universitetskommune-avtale med INN og hatt praksisstudent våren 2025.

  - Hamar har hatt praksisstudent fra statsvitenskap v/UiO våren 2025 og har lyst ut ny mulighet for våren 2026.

  - INN er med i et europeisk universitetsnettverk som blant annet satser på å integrere praksismuligheter i flere av sine studietilbud.

  - Kreativt Europa og kunstneropphold vurderes som nye områder.

Vurdering
Aktivitetsnivået er høyt og spenner over flere EU-programmer (Interreg, Horisont Europa, Digital Europa, ERASMUS+, NEB). Kommunene viser vilje til samarbeid og kompetansebygging, men utfordringer knyttet til avslag og behov for sterkere konsortier gjenstår. Det er også behov for koordinering og prioritering for å sikre gjennomslag i søknadsprosesser.

Anbefaling

- Forankre med kommunedirektørene om det er ønskelig å fortsette med internasjonalt samarbeid.

- Fortsette arbeidet med Interreg og NEB, med fokus på kvalitet og partnerskap.

- Øke aktiviteten på prosjekter som kan ansees som «lavthengende frukt», hvor terskelen for å jobbe internasjonalt er lavere enn eksempelvis Horizon programmet.

- Styrke konsortiebygging for Digital Europa og Horisont Europa.

- Utnytte Universitetskommune-avtalen og KSF-strukturen for forskningsprosjekter.

- Vurdere ressursbehov for å følge opp økende antall søknader og prosjekter.